## Sheet1
2014년 하수도 공사 현황(3월현재)
순번 | 공사명 | 공사위치 | 공사개요 | 공사금액(단위:백만원) | 시공사 | 공사기간 | 추진현황 | 담당자
1 | 도화2.3동 831번지 염전길 주변 하수도정비공사 | 도화동 | ·흄관정비(D600) L=195m ·비굴착부분보수 D600~D900 227개소 ·연결관 절단 및 천공 28개소 ·맨홀보수및인상 11개소 | 394 | ㈜계림엔지니어링 | 2014.03.~ 2014.05 | 착공 전 | 양수은 (880-4434)
2 | 학익1동 경인방송국 주변 상습침수지 개선사업 | 학익동 | ·백호우 준설 : 1,068㎥ ·하수관 준설 : 188㎥ ·습지도우져+크램셜준설 : 2,874㎥ ·구조물보수보강 : 451㎡ | 278 | ㈜동화건설 | 2014.03.~ 2014.05 | 착공 전 | 김승일 (880-4439)
3 | 도화2.3동 주민자치센타 주변 하수BOX 정비공사 | 도화동 | ·단면보강 : 456㎡ ·단면보수 : 903㎡ ·하수관 준설 : 70㎥ ·연결관 절단 6개소 | 351 | ㈜계림엔지니어링 | 2014.03.~ 2014.05 | 착공 전 | 강창식 (880-4438)