## 도로시설팀 집행율
연번 | 사 업 명 | 위 치 | 사업규모 | 사업기간 | 사 업 비(천원) |  |  | 공정률 | 감독
[5 empty] | 예산액 | 설계액 | 집행액
계 | 2 1 건 |  |  |  | 6623082 | 3901102 | 240659
1 | 도로개설 |  |  |  | 10000 | 9900 | 9,405(준) | 100% | 김종호
준공일 2009.03.09
2 | 도화동 두진아파트 |  |  |  | 620082 | 516084 | 1100 | 90% | 허길준
| 부근 도로개설공사 | [5 empty] | (공고료) | 준공예정일 2009.5.30
3 | 주안역 북광장 일원 보도정비공사 |  |  |  | 90000 | 89994 | 25468 | 100% | 한창윤
[7 empty] | (선, 관) | 준공일 2009.4.13
4 | 염전길 일원 인도정비공사 |  |  |  | 100000 | 99107 | 25,220(선) | 공사중지중 | 한창윤
준공예정일 2009.5.30
5 | 석암지하차도 |  |  |  | 100000 | 99970 | 34,211(선) | 60% | 한창윤
| 보수공사 | [6 empty] | 준공예정일 2009.4.26
6 | 도시축전행사장 |  |  |  | 11000 | 10505 |  | 100% | 한창윤
| 안내표지판 설치공사 | [6 empty] | 준공일 2009.4.13
7 | 수봉로 일원 인도정비공사 |  |  |  | 200000 | 195536 | 40535 | 90% | 한창윤
[7 empty] | (선, 관) | 준공예정일 2009.4.21
8 | 오동배기길 일원 인도정비공사 |  |  |  | 50000 | 49962 | 16,600(선) | 100% | 김종호
준공예정일 2009.4.15
9 | 용현시장 주변 인도정비공사 |  |  |  | 80000 | 79888 |  | 100% | 김종호
준공예정일 2009.4.15
10 | 인하대 후문 인도정비공사 |  |  |  | 900000 | 446391 | 76,000(선) | 공사중지중 | 김종호
준공예정일 2009.5.21
11 | 주안일터5길 일원 도로정비공사 |  |  |  | 100000 | 99992 |  | 100% | 김종호
준공일 2009.4.10
도로시설팀 총괄
(단위 : 천원)
예산액 | 공사건수 | 설계액 | 설계건수 | 집행액 | 집행건수 | 집행율 | 비고
10936604 |  | 6923848 | 42 | 350508 | 12 | 3.3%
* 부대비 제외

## 공사진행대장
▣ 공사진행사항(토목)-도화동 507번지 일원 도로개설공사
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약 | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 30489.3 |  | 28304.2 | 28303.3
1 | 도화동 507번지 일원 도로개설공사 실시설계용역 | 실시설계용역(측량포함) 1식 |  | 21851 |  | 19665.9 | 19665 | 계약일 | 2014.01.22. | ㈜성우엔지니어링 종합건축사 사무소
|  |  |  | 도급 | 21851 | 19665.9 | 19665 | 착공일 | 2014.1.28.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.3.28.
[8 empty] | 준공 | 2014.5.17.
2 | 도시계획선 명시측량 | 도화동 510-19번지 외 6필지 |  | 3934.7 |  | 3934.7 | 3934.7 | 계약일 |  | 대한지적공사 인천광역시 본부 남부지사
|  |  |  | 도급 | 3934.7 | 3934.7 | 3934.7 | 착공일 | 2014.3.7
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.3.19.
준공
3 | 감정평가 | 토지 10필지 건물 6동 2,351,800원 * 2 = 4,703,600원 |  | 4703.6 |  | 4703.6 | 4703.6 | 계약일 | 2014.09.01. | ㈜미래새한 감정평가법인 ㈜통링감정평가법인
|  |  |  | 도급 | 4703.6 | 4703.6 | 4703.6 | 착공일 | 2014.09.01
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.10.1
|  |  |  | 폐기 |  |  |  | 준공 | 2014.10.1
4 | 도화동 507번지 일원 지장물(주택 등) 석면조사용역 | 조사대상 주택 6동 등 |  | 490 |  | 490 | 490 | 계약일 |  | 에코앤텍㈜
|  |  |  | 도급 | 490 | 490 | 490 | 착공일 | 2014.12.26
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.12.31.
|  |  |  | 폐기 |  |  |  | 준공 | 2014.12.31
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일
|  |  |  | 폐기 |  |  |  | 준공
▣ 공사진행사항(토목)-도로유지 및 구조물 정비공사(1)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약 | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 786743 |  | 732037.67 | 733214.71
1 | 2014년도 도로시설물 정비공사(단가계약)1차 | 도로정비 1식 |  | 99847 |  | 86904 | 87164 | 계약일 | 2014.1.7. | 건화건기㈜
|  |  |  | 도급 | 99847 | 86904 | 87164 | 착공일 | 2014.1.20
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.7.31
[8 empty] | 준공 | 2014.5.30.
2 | 도화동 624-98번지일원 외 2개소 도로정비공사 | 도로절삭후 재포장 A = 55.7a |  | 87058 |  | 82650.4 | 84056.95 | 계약일 | 2014.1.28. | ㈜토림건설
|  |  |  | 도급 | 32879 | 28471.4 | 28798 | 착공일 | 2014.2.19
|  |  |  | 관급 | 54179 | 54179 | 55258.95 | 준공일 | 2014.3.15
[8 empty] | 준공 | 2014.3.15.
3 | 도화동 624-98번지일원 외 2개소 도로정비공사(폐기물처리) | 폐기물 처리 Q = 655톤 |  | 5357 |  | 5089 | 5225 | 계약일 | 2014.1.28 | 동아개발㈜
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일 | 2014.02.19
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.3.15
|  |  |  | 폐기 | 5357 | 5089 | 5225 | 준공 | 2014.3.15
4 | 주안동 85-1번지 일원 외 3개소 도로정비공사 | 도로절삭후 재포장 A = 42.5a |  | 65142 |  | 62254 | 62254 | 계약일 | 2014.1.28. | 창룡건설㈜
|  |  |  | 도급 | 23584 | 20696 | 20696 | 착공일 | 2014.2.19
|  |  |  | 관급 | 41283 | 41283 | 41283 | 준공일 | 2014.3.15
|  |  |  | 시험비 | 275 | 275 | 275 | 준공 | 2014.3.15.
5 | 주안동 85-1번지 일원 외 3개소 도로정비공사(폐기물처리) | 폐기물 처리 Q = 436톤 |  | 3564 |  | 3457 | 3457 | 계약일 | 2014.1.28. | 동아개발㈜
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일 | 2014.2.19
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.3.5
|  |  |  | 폐기 | 3564 | 3457 | 3457 | 준공 | 2014.3.15
6 | 인하대후문가 차없는거리 정비공사 | 화강석판석 정비 A= 101.8㎡ |  | 25812 |  | 24138 | 24138 | 계약일 | 2014.2.13. | 백년건설㈜
|  |  |  | 도급 | 20922 | 19248 | 19248 | 착공일 | 2014.2.17
|  |  |  | 관급 | 4890 | 4890 | 4890 | 준공일 | 2014.3.13
|  |  |  | 폐기 |  |  |  | 준공
7 | 주안3동 1418-21번지 일원 외 2개소 도로정비공사 | 아스팔트 포장(파쇄포함) A = 62a |  | 99274 |  | 94682.51 | 94533 | 계약일 | 2014.02.04. | ㈜태흥아스콘포장
|  |  |  | 도급 | 39012 | 34420.51 | 34271 | 착공일 | 2014.2.19
|  |  |  | 관급 | 60262 | 60262 | 60262 | 준공일 | 2014.3.15
|  |  |  | 폐기 |  |  |  | 준공 | 2014.3.15.
8 | 주안3동 1418-21번지 일원 외 2개소 도로정비공사(폐기물용역) | 폐아스콘 Q = 728톤 |  | 5962 |  | 5842.76 | 5842.76 | 계약일 | 2014.02.19. | (주)한강건설환경
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일 | 2014.2.19
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.3.15
|  |  |  | 폐기물 | 5962 | 5842.76 | 5842.76 | 준공 | 2014.3.15.
9 | 관급자재 구입 | 알루미늄제 교량난간 :24m 창살형 울타리 25m |  | 11478 |  | 11478 | 11478 | 계약일 | 2014.3.26. | ㈜다우스
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
|  |  |  | 관급 | 11478 | 11478 | 11478 | 준공일
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 준공
▣ 공사진행사항(토목)-도로유지 및 구조물 정비공사(2)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약(변경) | 집행액(C)
10 | 숭의동 독정이안길 42번길 17일원(으뜸골쉼터)도로정비공사 | 콘크리트 포장 A= 1.34a, 줄기초(옹벽) L = 24m, 부대공 1식 |  | 24530 |  | 28446 | 28446
|  |  |  | 도급 | 21549 | 25465 | 25465 | 계약일 | 2014.2.7. | 삼림건설㈜
|  |  |  | 관급 | 2981 | 2981 | 2981 | 착공일 | 2014.2.17.
[8 empty] | 준공일 | 2014.3.18.
[8 empty] | 준공 | 2014.3.18
11 | 주안동 주승로 104일원 외 2개소 도로시설물 정비공사 | L형측구보수 L =632m, 부대공 1식 |  | 59015 |  | 51742 | 51330 | 계약일 | 2014.03.05 | 토평건설㈜
|  |  |  | 도급 | 59015 | 51742 | 51330 | 착공일 | 2014.4.2.
|  |  |  | 관급 | 0 |  |  | 준공일 | 2014.5.1.
|  |  |  | 폐기 | 0 |  |  | 준공 | 2014.4.25.
12 | 인주대로 105번길일원 외 1개소 도로정비공사 | 아스팔트 재포장(파쇄포함) A= 35.9a |  | 57864 |  | 56196 | 56132 | 계약일 | 2014.2.27 | 건화건기㈜ ㈜승은개발
|  |  |  | 도급 | 19545 | 17981 | 17917 | 착공일 | 2014.3.5
|  |  |  | 관급 | 34876 | 34876 | 34876 | 준공일 | 2014.3.29
|  |  |  | 폐기 | 3443 | 3339 | 3339 | 준공 | 2014.3.19.
13 | 2014년도 도로시설물 정비공사(단가계약)2차 | 아스팔트포장(파쇄) 45.1a 경계석설치(콘, 보차A) 80m |  | 99990 |  | 91201 | 91201 | 계약일 | 2014.4.3. | 대지포장건설㈜
|  |  |  | 도급 | 99990 | 91201 | 91201 | 착공일 | 2014.4.22.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.11.30.
폐기
14 | 고속종점지하차도 세척용역 | 지하차도 세척 A=5,415㎡ |  | 21532 |  | 19639 | 19639 | 계약일 | 2014.5.7. | 대각환경
|  |  |  | 도급 | 21532 | 19639 | 19639 | 착공일 | 2014.5.8.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.6.9.
2014.6.2
15 | 도로보수용 재료 구입 (배수구표지) | 지하차도 배수구 표지 : 4개 (900*600) |  | 440 |  | 440 | 440 | 계약일 | 2014.6.9. | 삼원피엠엠
|  |  |  | 도급 | 440 | 440 | 440 | 착공일 | 2014.6.10.
준공일
16 | 2014년도 도로시설물 정비공사(단가계약)3차 | 도로정비 1식 |  | 99550 |  | 87550 | 87550 | 계약일 | 2014.6.13. | 가가건설㈜
|  |  |  | 도급 | 99550 | 87550 | 87550 | 착공일 | 2014.7.초
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.12.31.
20 | 남구 독정안길 97번길 46 일원 도로정비공사 | 콘크리트 보수 34.1㎡, 미끄럽방지 설치 365㎡ |  | 20328 |  | 20328 | 20328 | 계약일 | 2014.10.27.0
|  |  |  | 도급 | 7117 | 7117 | 7117 | 착공일
|  |  |  | 관급 | 13211 | 13211 | 13211 | 준공일
▣ 공사진행사항(토목)-도로굴착복구(1)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약 | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 722827 |  | 707812.5 | 705287
1 | 2014년도 도로굴착복구 단가공사 | 도로굴착복구 1식 |  | 99948 |  | 91455 | 91455 | 계약일 | 2014.1.9. | 장흥토건㈜
|  |  |  | 도급 | 36685 | 33891 | 33891 | 착공일 | 2014.1.21
|  |  |  | 관급 | 63263 | 57564 | 57564 | 준공일 | 2014.6.30.
[8 empty] | 준공 | 2014.5.9.
2 | 2014년도 도로굴착복구 단가공사 폐기물처리 | 폐아스콘 Q = 3,000톤 2,832톤 폐콘크리트 Q = 100톤 0톤 |  | 26543 |  | 23336 | 20471 | 계약일 | 2014.1.13. | ㈜동구환경
|  |  |  | 도급 | 26543 | 23336 | 20471 | 착공일 | 2014.01.27.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.12.31.
폐기물
3 | 승학길 22 일원 외 2개소 도로정비공사(폐기물포함) | 아스팔트 포장(파쇄포함) A = 36.1a |  | 60191 |  | 58045 | 58045 | 계약일 | 2014.2.24. | 신영산업건설㈜ 동아개발㈜
|  |  |  | 도급 | 21791 | 19745 | 19745 | 착공일 | 2014.2.28
|  |  |  | 관급 | 35078 | 35078 | 35078 | 준공일 | 2014.03.24
|  |  |  | 폐기물 | 3322 | 3222 | 3222 | 준공 | 2014.3.24
4 | 주안5동 석정로 433번길 일원 외 1개소 도로정비공사 | 아스칼트 파쇄포장 A= 32a 아스팔트 덧씌우기 A= 14a |  | 68415 |  | 66386 | 66386 | 계약일 | 2014.3.14. | ㈜건화건기 ㈜시대환경
|  |  |  | 도급 | 20645 | 18709 | 18709 | 착공일 | 2014.3.19
|  |  |  | 관급 | 44690 | 44690 | 44690 | 준공일 | 2014.4.12.
|  |  |  | 폐기 | 3080 | 2987 | 2987 | 준공 | 2014.4.12
5 | 석정로 126번길 23 일원 외 3개소 노면표시 정비공사 | 차선도색(백색,횡단,주차,문자) A= 382㎡ |  | 19481 |  | 22418 | 22418 | 계약일 | 2014.03.21. | 선운건설㈜
|  |  |  | 도급 | 19481 | 22418 | 22418 | 착공일 | 2014.4.1.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.4.28.
|  |  |  | 폐기 |  |  |  | 준공 | 2014.4.28.
6 | 인주대로 495번길 78 일원 외 1개소 도로정비공사 | 아스팔트 포장(파쇄포함) A = 44.0a,도막형바닥재 216㎡ |  | 74439 |  | 79511 | 79511 | 계약일 | 2014.4.3. | ㈜태흥아스콘 포장
|  |  |  | 도급 | 21439 | 21407 | 21407 | 착공일 | 2014.04.14.
|  |  |  | 관급 | 48765 | 53869 | 53869 | 준공일 | 2014.05.08.
|  |  |  | 폐기 | 4235 | 4235 | 4235 | 준공 | 2014.5.8.
7 | 2014년도 도로굴착복구 단가공사(2차) | 도로굴착복구 1식 |  | 99948 |  | 99708 | 99708 | 계약일 | 2014.4.8. | 선우이엔씨㈜
|  |  |  | 도급 | 35453 | 34155 | 34155 | 착공일 | 2014.04.21.
|  |  |  | 관급 | 64495 | 65553 | 65553 | 준공일 | 2014.06.18.
폐기
8 | 남구 수봉북로 외 3개소 노면표시 정비공사 | 차선도색(백색,횡단,주차,문자) A= 350㎡ 과속방지턱 도색 174㎡ |  | 20009 |  | 18408 | 18408 | 계약일 | 2014.4.8. | ㈜청연
|  |  |  | 도급 | 20009 | 18408 | 18408 | 착공일 | 2014.4.11.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.5.8.
|  |  |  | 폐기 |  |  |  | 준공 | 2014.5.9.
9 | 남구 석정로 282번길 39-3일원 도로정비공사 | 아스콘 포장(노면파쇄) 45.5a |  | 64157 |  | 62144 | 62144 | 계약일 | 2014.6.13. | 가가건설㈜
|  |  |  | 도급 | 21362 | 19349 | 19349 | 착공일 | 2014.6.19
|  |  |  | 관급 | 42795 | 42795 | 42795 | 준공일 | 2014.7.16
폐기
10 | 2014년도 도로굴착복구 단가공사(3차) | 아스콘 포장 35.2a |  | 69955 |  | 66660.5 | 67000 | 계약일 | 2014.7.31 | 대동포장
|  |  |  | 도급 | 26763 | 23468.5 | 18062 | 착공일 | 2014.08.01.
|  |  |  | 관급 | 43192 | 43192 | 48938 | 준공일 | 2014.12.31
폐기
11 | 2014년도 도로굴착복구 단가공사(4차) | 도로굴착복구 1식 |  | 112789 |  | 112789 | 112789 | 계약일 | 2014.10.27.
|  |  |  | 도급 | 38269 | 38269 | 38269 | 착공일
|  |  |  | 관급 | 74520 | 74520 | 74520 | 준공일
폐기
11 | 2014년도 도로굴착복구 단가공사(4차) | 2014년도 도로굴착복구 공사 폐기물처리용역(단가계약 2차) | 폐아스콘 700콘 폐콘크리트 50톤 | 6952 |  | 6952 | 6952 | 계약일 | 2014.10.27.
|  |  |  | 도급 | 6952 | 6952 | 6952 | 착공일
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일
폐기
▣ 공사진행사항(토목)-도로표층보강구간 맨홀인상공사
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약 | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 109566 |  | 96328 | 96328
1 | 주안동 주승로 148 외 65개소 도로시설물 인상공사 | 맨홀인상 59개소, 차단하수도인상 7개소 |  | 59659 |  | 52432 | 52432 | 계약일 | 2014.2.4 | 일흥건설㈜
|  |  |  | 도급 | 50479 | 43252 | 43252 | 착공일 | 2014.2.20.
|  |  |  | 관급 | 9180 | 9180 | 9180 | 준공일 | 2014.04.01.
[8 empty] | 준공 | 2014.3.20.
2 | 2014년 상반기 관내일원 재포장 구간 맨홀인상공사 | 하수맨홀인상 : 59개소 상수도맨홀 인상 : 18개소 |  | 49907 |  | 43896 | 43896 | 계약일 | 2014.6.10. | 메일기초건설㈜
|  |  |  | 도급 | 49907 | 43896 | 43896 | 착공일 | 2014.7.9.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.8.17.
준공
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일
준공
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일
▣ 공사진행사항(토목)-지하차도 유지관리비
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체 (낙찰율)
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액 | 집행액(C)
계 | 1 |  | 건 | 62110 |  | 57453.28 | 57453.28
1 | 석암지하차도 집수정 준설공사(페기물처리) | 폐기물 처리량 Q = 107TON |  | 3293 |  | 3161.28 | 3161.28 | 계약일 | 2014.01.06. | ㈜씨엔에스
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일 | 2014.01.06
|  |  |  | 폐기물처리 | 3293 | 3161.28 | 3161.28 | 준공일 | 2014.01.30.
[8 empty] | 실제준공일 | 2014.01.27.
2 | 용현동 고속종점지하차도 정밀점검 용역 | 정밀점검 용역 1식 |  | 18194 |  | 16920 | 16920 | 계약의뢰일 | 2014.1.28. | 한국씨엠이엔지㈜
|  |  |  | 도급 | 18194 | 16920 | 16920 | 착공일 | 2014.3.11.
[8 empty] | 준공일 | 2014.4.29.
준공
3 | 문학지하차도 신축이음 및 균열보수공사 | 신축이음: 18m, 균열보수(건식부) : 44.5m, 균열보수(누수부) : 4.5m |  | 18733 |  | 17234 | 17234 | 계약의뢰일 | 2014.2.13. | (주)드림이앤지
|  |  |  | 도급 | 18733 | 17234 | 17234 | 착공일 | 2014.2.17
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공일 | 2014.3.18
[8 empty] | 준공 | 2014.3.13
4 | 용현동 용현지하차도 보수공사 | 도창공 688㎡, 타일공 38㎡, 석공 11㎡ |  | 21890 |  | 20138 | 20138 | 계약의뢰일 | 2014.2.11 | 칠칠공사㈜ 100%
|  |  |  | 도급 | 21890 | 20138 | 20138 | 착공일 | 2014.2.13
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공일 | 2014.3.9
[8 empty] | 실제준공일 | 2014.3.3
▣ 공사진행사항(토목)-주안동 석암지하차도 보수공사
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체 (낙찰율)
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액 | 집행액(C)
계 | 1 |  | 건 | 311136 |  | 255357 | 255357
1 | 주안동 석암지하차도 보수공사 실시설계용역 | 보수공사 실시설계 L= 424.5m, B = 15m |  | 11796 |  | 10970 | 10970 | 계약의뢰일 | 2014.1.27. | 도담이앤씨종합 건축사사무소
|  |  |  | 도급 | 11796 | 10970 | 10970 | 착공일 | 2014.2.28.
[8 empty] | 준공일 | 2014.04.08.
[8 empty] | 준공 | 2014.4.8
2 | 주안동 석암지하차도 보수공사 | 망상균열 :1917.5㎡ 균열보수(3mm이상) : 75.2㎡ 균열보수(3mm미만) : 96.02㎡ 조인트보수 : 145.6m |  | 299340 |  | 244387 | 244387 | 계약의뢰일 | 2014.4.25. | 그린산업개발
|  |  |  | 도급 | 299340 | 244387 | 244387 | 착공일 | 2014.5.20.
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공일 | 2014.8.26.
[8 empty] | 실제준공일 | 2014.8.26.
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약의뢰일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공일
▣ 공사진행사항(토목)-용현동 토지금고시장 일원 도로정비공사
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체 (낙찰율)
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액 | 집행액(C)
계 | 1 |  | 건 | 194541.88 |  | 187025.11 | 186403.41
1 | 용현동 토지금고시장 일원 도로정비공사 | 아스팔트 포장(파쇄) : 86.7a |  | 174568 |  | 165392.62 | 164770.92 | 계약의뢰일 | 2014.3.24. | ㈜용성토건
|  |  |  | 도급 | 63657 | 56556.7 | 55935 | 착공일 | 2014.04.09.
|  |  |  | 관급 | 102573 | 101081.92 | 101081.92 | 준공일 | 2014.05.03.
|  |  |  | 폐기물처리 | 8338 | 7754 | 7754 | 준공 | 2014.5.9.
2 | 관급자재구입(설치도) (미끄럼방지포장재) | 2014년 상반기 재 포장 구간 (기 설치된 시설) A = 566㎡(변경 613㎡) |  | 19973.88 |  | 21632.49 | 21632.49 | 계약의뢰일 | 2014.6.9.
|  |  |  | 도급 | 19973.88 | 21632.49 | 21632.49 | 착공일 | 2014.6.9.
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공일 | 2014.7.9.
[8 empty] | 준공 | 2014.6.11.
▣ 공사진행사항(토목)-제물포역세권 일원 도로정비공사
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체 (낙찰율)
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액 | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 183116 |  | 184245 | 184245
1 | 제물포역세권 일원 도로정비공사 | 아스팔트 포장 A=32a 도막형바닥재 A=2,430㎥ 경계석교체 L=511m 집수받이 보수 N=35개소 |  | 141217 |  | 148209 | 148209 | 계약의뢰일 | 2014.3.18. | ㈜원진기업
|  |  |  | 도급 | 27016 | 23672 | 23672 | 착공일 | 2014.4.2.
|  |  |  | 관급액 | 108263 | 121729 | 121729 | 준공일 | 2014.5.1
|  |  |  | 폐기물 | 5938 | 2808 | 2808 | 준공 | 2014.4.28.
2 | 제물포역세권 일원 도로시설물인상공사 | 상수맨홀 인상: 11개소 하수맨홀 인상: 15개소 차단하수도 인상 : 9개소 |  | 41899 |  | 36036 | 36036 | 계약의뢰일 | 2014.3.25. | ㈜한국교량
|  |  |  | 도급 | 41899 | 36036 | 36036 | 착공일 | 2014.04.10.
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공일 | 2014.5.04.
|  |  |  | 관급액 |  |  |  | 준공 | 2014.4.29.
▣ 공사진행사항(토목)- 경인로 70번길 일원 도로개설공사
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체 (낙찰율)
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액 | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 168763 |  | 157398.43 | 157398.43
1 | 경인로 70번길 일원 도로개설공사실시설계용역 | 실시설계용역 1식 |  | 16773 |  | 15100 | 15100 | 계약의뢰일 | 2014.3.19. | ㈜경서기술단
|  |  |  | 도급 | 16773 | 15100 | 15100 | 착공일 | 2014.3.21.
[8 empty] | 준공일 | 2014.4.19
[8 empty] | 준공 | 2014.5.8
2 | 경인로 70번길 일원 도로개설공사 | 도로개설 L=30m, B=8m |  | 151990 |  | 142298.43 | 142298.43 | 계약의뢰일 | 2014.7.24. | 삼승건설㈜
|  |  |  | 도급 | 77726 | 68635.43 | 68635.43 | 착공일 | 2014.8.29
|  |  |  | 지장물이설비 | 31810 | 31810 | 31810 | 준공예정일 | 2014.11.24.
|  |  |  | 폐기물처리 | 3850 | 3249 | 3249 | 실제준공일 | 2014.11.24
|  |  |  | 관급 | 38604 | 38604 | 38604
▣ 공사진행사항(토목)- 도호부청사 일원 등 도로정비공사(특별교부금)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체 (낙찰율)
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액 | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 166706 |  | 152554.94 | 152554.94
1 | 문학경기장 주변 도로정비공사 | 아스팔트 포장 A = 44.2a |  | 67366 |  | 65166 | 65166 | 계약의뢰일 | 2014.6.21. | 백년건설㈜
|  |  |  | 도급 | 21582 | 19558 | 19558 | 착공일 | 2014.6.27.
|  |  |  | 관급 | 41538 | 41538 | 41538 | 준공일 | 2014.07.24.
|  |  |  | 폐기물 | 4246 | 4070 | 4070 | 준공 | 2014.07.21.
2 | 문학경기장 일원 외 2개소 도로시설물 정비공사 | L형측구보수(평면 절삭) : 960m 30mm : 167m, 50mm : 793m |  | 99340 |  | 87388.94 | 87388.94 | 계약의뢰일 | 2014.6.23. | ㈜디에스엘
|  |  |  | 도급 | 99340 | 87388.94 | 87388.94 | 착공일 | 2014.7.16.
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공예정일 | 2014.8.14.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.8.14
▣ 공사진행사항(토목)- 고속종점 지하차도 외 3개소 정비공사
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체 (낙찰율)
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 67749 |  | 63534 | 63534
1 | 문학지하차도 준설공사(폐기물포함) | 지하차도 준설 : 89.3톤 |  | 25696 |  | 25080 | 25080 | 계약의뢰일 | 2014.6.21. | ㈜대각건설
|  |  |  | 도급 | 21450 | 25080 | 25080 | 착공일 | 2014.6.27.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.07.24.
|  |  |  | 폐기물 | 4246 |  |  | 준공 | 2014.7.29
2 | 문학지하차도 외 1개소 세척공사 | 세척 : 5,543㎥ |  | 21450 |  | 19500 | 19500 | 계약의뢰일 | 2014.6.23. | 진성닷컴㈜
|  |  |  | 도급 | 21450 | 19500 | 19500 | 착공일 | 2014.6.30.
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공일 | 2014.7.27.
관급
3 | 남구 미추로 일원 외 3개소 노면표시 정비공사 | 차선도색 |  | 20603 |  | 18954 | 18954 | 계약의뢰일 | 2014.7.8. | 우암건설㈜
|  |  |  | 도급 | 20603 | 18954 | 18954 | 착공일 | 2014.7.16
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공일 | 2014.8.12
관급
▣ 공사진행사항(토목)- 문학지하차도 시설물 정비공사(교부금)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체 (낙찰율)
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 141064 |  | 135421.27 | 135421.27
1 | 문학지하차도 신축이음 정비공사 | 신축이음 설치 : 213m 충격완충장치(4100*450*900) : 4대 |  | 87918 |  | 84208.27 | 84208.27 | 계약의뢰일 | 2014.9.23. | 선우이엔씨㈜
|  |  |  | 도급 | 33055 | 29345.27 | 29345.27 | 착공일 | 2014.10.21.
|  |  |  | 관급 | 54863 | 54863 | 54863 | 준공예정일 | 2014.11.14.
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
2 | 문학지하차도내 보행로 정비공사 | 계단보수(대리석) A=83.3㎡ 석공(대리석교체) A =8㎡ |  | 21472 |  | 19539 | 19539 | 계약의뢰일 | 2014.8.28. | ㈜승지
|  |  |  | 도급 | 21472 | 19539 | 19539 | 착공일 | 2014.9.5
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공예정일 | 2014.10.2.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 실제준공일 | 2014.9.19.
3 | 관급자재 (디자인형울타리) 구입 | 문학동 388번지, 숭의동 248-224번지 디자인형울타리 148m |  | 31674 |  | 31674 | 31674 | 계약의뢰일 | 2014.10.01. | 삼성금속
|  |  |  | 도급 | 31674 | 31674 | 31674 | 착공일 | 2014.10.01
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공예정일 | 2014.11.19.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 실제준공일
▣ 공사진행사항(토목)- 석암지하차도 세척 및 안전도색공사(교부금)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체 (낙찰율)
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 |  |  | 건 | 34665 |  | 32951 | 32951
1 | 석암지하차도 세척공사 |  |  | 19041 |  | 17327 | 17327 | 계약의뢰일 |  | 대각환경
|  |  |  | 도급 | 19041 | 17327 | 17327 | 착공일 | 2014.8.12
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공예정일 | 2014.9.11
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일 | 2014.8.18
2 | 석암지하차도 외 1개소 도색공사 |  |  | 15624 |  | 15624 | 15624 | 계약의뢰일 | 2014.8.28. | 청연
|  |  |  | 도급 | 15624 | 15624 | 15624 | 착공일 | 2014.8.13
|  |  |  | 폐기물처리 |  |  |  | 준공예정일 | 2014.9.12
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 실제준공일 | 2014.9.1
▣ 공사진행사항(토목)-건설폐기물처리비(년간단가, 수로원)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 | 0 |  | 건 | 19363 |  | 18139.14 | 18139.14
1 | 2014년 도로시설물 정비공사 폐기물 처리용역(단가계약) | 폐아스콘 Q = 1200톤 폐콘크리트 Q = 200톤 혼합폐기물 Q = 50톤 |  | 16034 |  | 15013.8 | 15013.8 | 계약일 | 2014.1.10 | 동아개발㈜
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일 | 2014.1.23.
[8 empty] | 준공일 | 2014.12.31
|  |  |  | 폐기물 | 16034 | 15013.8 | 15013.8 | 실제준공일 |  | 80%
2 | 2014년 건설폐기물 처리용역(단가계약) | 폐아스콘 Q = 100톤 혼합폐기물 Q = 30톤 |  | 3329 |  | 3125.34 | 3125.34 | 계약일 | 2014.1.10 | 동아개발㈜
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일 | 2014.1.23.
[8 empty] | 준공일 | 2014.12.31.
|  |  |  | 폐기물 | 3329 | 3125.34 | 3125.34 | 실제준공일 |  | 80%
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
준공일
▣ 공사진행사항(시 재배정(1차) 사업 도로시설물 정비)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 | 0 |  | 건 | 118685 |  | 120112.01 | 119990.2
1 | 수봉북로 일원 도로정비공사 | 아스콘 재포장 A=62.1a, 그루핑 A = 1,206㎡ |  | 118685 |  | 120112.01 | 119990.2 | 계약일 | 2014.4.8 | ㈜화신건설
|  |  |  | 도급 | 29071 | 25320.81 | 25199 | 착공일 | 2014.4.10.
|  |  |  | 관급 | 83641 | 89057.2 | 89057.2 | 준공일 | 2014.5.4.
|  |  |  | 폐기물 | 5973 | 5734 | 5734 | 실제준공일
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
준공일
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
▣ 공사진행사항(시 재배정(2차) 사업 도로시설물 정비)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 | 0 |  | 건 | 158833.46 |  | 159776 | 159776
1 | 문학지하차도 외 1개소 도로정비공사 (폐기물포함) | 아스콘 재포장 A=67.3a, 미끄럼방지포장 A = 1,104㎡ 지하차도 안전도색 A = 1,354㎡ |  | 158833.46 |  | 159776 | 159776 | 계약일 | 2014.7.5. | 삼안건설㈜
|  |  |  | 도급 | 33627 | 28680 | 28680 | 착공일 | 2014.7.21.
|  |  |  | 관급 | 118738.46 | 124952 | 124952 | 준공일 | 2014.8.19.
|  |  |  | 폐기물 | 6468 | 6144 | 6144 | 실제준공일 | 2014.8.12
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
준공일
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
▣ 공사진행사항(시 재배정사업 도로표지판 정비)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 | 0 |  | 건 | 90057 |  | 82844 | 82758
1 | 2014년 남구 관내 도로표지판 조사용역 | 1식 |  | 6490 |  | 6165 | 6165 | 계약일 | 2014.4.28 | ㈜고산엔지니어링
|  |  |  | 도급 | 6490 | 6165 | 6165 | 착공일 | 2014.5.1.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.5.16.
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
2 | 남구 아암대로 119 외 67개소 도로표지판 도장공사 | 2방향 편지식도장 9개소 3방향 편지식도장 32개소 2방향 편수식도장 9개소 3방향 현수식도장 18개소 |  | 20537 |  | 18688 | 18667 | 계약일 | 2014.06.30. | ㈜국제건업
|  |  |  | 도급 | 20537 | 18688 | 18667 | 착공일 | 2014.6.30.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.7.27.
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일 | 2014.7.11.
3 | 2014년 남구 관내 도로표지판 교체공사 | 2방향 편지식 3개소 2방향 현수식 3개소 |  | 21351 |  | 19429 | 19404 | 계약일 | 2014.7.11. | 화임건설㈜
|  |  |  | 도급 | 21351 | 19429 | 19404 | 착공일 | 2014.7.16.
[8 empty] | 준공일 | 2014.8.12.
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일 | 2014.7.23.
4 | 남구 봉수대로 42 외 72개소 도로표지판 도장공사 | 2방향 편지식도장 15개소 3방향 편지식도장 31개소 2방향 현수식도장 17개소 3방향 현수식도장 10개소 |  | 21615 |  | 19669 | 19646 | 계약일 | 2014.7.23 | 칠칠공사㈜
|  |  |  | 도급 | 21615 | 19669 | 19646 | 착공일 | 2014.8.7.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.9.3.
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일 | 2014.8.25.
5 | 2014년 남구 관내 도로표지판 정비공사 | 문안삽입 61개소, 문안제거 46개소 |  | 16764 |  | 15758 | 15741 | 계약일 | 2014.7.23 | (주)경화
|  |  |  | 도급 | 16764 | 15758 | 15741 | 착공일 | 2014.8.18.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
6 | 교차로 명칭 표지판에 따른 물품 구입(설치) | 교차로 명칭 표지판 설치: (1600*600) 8개소 |  | 3300 |  | 3135 | 3135 | 계약일 | 2014.8.28 | (주)원창이엔지
|  |  |  | 도급 | 3300 | 3135 | 3135 | 착공일 | 2014.9.12
[8 empty] | 준공일 | 2104.9.
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
▣ 공사진행사항(시 재배정사업 남구 도로표지판 정비(2차))
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 | 0 |  | 건 | 227018 |  | 227018 | 227018
1 | 도로명 안내체계 도입을 위한 도로표지판 정비공사 | 표지판 정비 70개소 |  | 227018 |  | 227018 | 227018 | 계약일 | 2014.9.12.
|  |  |  | 도급 | 227018 | 227018 | 227018 | 착공일
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
▣ 공사진행사항(시 재배정 사업 석암지하차도)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 | 0 |  | 건 | 591483 |  | 589769 | 589769
1 | 주안동 석암지하차도 보수공사(2차)실시설계 용역 |  |  | 21414 |  | 19700 | 19700 | 계약일 | 2014.8.11. | ㈜경서기술단
|  |  |  | 도급 | 21414 | 19700 | 19700 | 착공일 | 2014.8.18.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.9.16.
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일 | 2014.9.15.
2 | 주안동 석암지하차도 보수공사(2차) | 도로재포장: 개질아스콘: 5,366㎡ 하수관보수(600~700) : 개착 252m, 부분보수156개소 신축이음 : 56m 폐콘크리트 232톤 폐아스콘(운반) 630톤 |  | 570069 |  | 570069 | 570069 | 계약일 | 2014.10.14.
|  |  |  | 도급 | 336700 | 336700 | 336700 | 착공일
|  |  |  | 관급 | 222996 | 222996 | 222996 | 준공일
|  |  |  | 폐기물 | 10373 | 10373 | 10373 | 실제준공일
▣ 공사진행사항(시 재배정 사업 고속종점지하차도)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 | 0 |  | 건 | 887847 |  | 886039 | 886039
1 | 용현동 고속종점지하차도 보수공사 실시설계용역 | 1식 |  | 21545 |  | 19737 | 19737 | 계약일 | 2014.8.11 | ㈜고산엔지니어링
|  |  |  | 도급 | 21545 | 19737 | 19737 | 착공일 | 2014.8.11.
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.9.9
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일 | 2014.9.9
2 | 용현동 고속종점 지하차도 보수공사 | 도로재포장: 구스+개질: 5573㎡ 개질아스콘: 1702㎡ 하수관보수(450~600)86개소 균열보수 : 543m |  | 866302 |  | 866302 | 866302 | 계약일 | 2014.10.14.
|  |  |  | 도급 | 543432 | 543432 | 543432 | 착공일
|  |  |  | 관급 | 312135 | 312135 | 312135 | 준공일
|  |  |  | 폐기물 | 10735 | 10735 | 10735 | 실제준공일
▣ 공사진행사항(시 재배정 사업 현수막 설치)
연번 | 사 업 명 | 사업규모 | 사업기간 |  |  |  |  | 추진 현황 (공정률) |  | 계약업체
|  |  |  | 설계액(B) |  | 계약액(변경) | 집행액(C)
계 | 0 |  | 건 | 3010 |  | 3010 | 3010
1 | 제43회 전국소년체육대회 경기장 안내표지판 설치 | 현수막 21개, 거치식이정표 14개 |  | 3010 |  | 3010 | 3010 | 계약일 | 2014.4.28. | 도림사
|  |  |  | 도급 | 3010 | 3010 | 3010 | 착공일 | 2014.4.5.1
|  |  |  | 관급 |  |  |  | 준공일 | 2014.5.16.
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
준공일
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
준공일
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
준공일
|  |  |  | 폐기물 |  |  |  | 실제준공일
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 계약일
|  |  |  | 도급 |  |  |  | 착공일
준공일
862882.3
``